U M O W A - wzór

K.7234.5.1.2015

W dniu …………..2016 r. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu którego działa:

Daniel Rak 	-	Zastępca Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Szczecinek Grzegorza Kołomyckiego,

- a …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………...

- ,  zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ……………. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  do wykonania zgodnie z projektami zagospodarowania terenu, ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej roboty polegające na wykonaniu remontu mechanicznego masą betonu asfaltowego nawierzchni bitumicznych ulic: Lwowska, Limanowskiego, Mestwina w Szczecinku.

2.   W zakres  remontu o którym mowa powyżej wchodzi:

a) remont mechaniczny nawierzchni o gr. 4 cm: frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. do 4 cm, transport sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 6 km ), regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia, mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową  nawierzchni, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, transport mieszanki bitumicznej.

b) remont mechaniczny nawierzchni o gr. 7 cm:  frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. do 4 cm, transport sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego ( do 6 km) , mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową  nawierzchni, ułożenie siatki z włókien szklanych wzdłuż i wszerz powleczonej polimeroasfaltem typu GLASS – ROAD 100/100 ( lub równoważnej ),  mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 4cm, regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia, sprysk emulsją asfaltową w-wy wyrównawczej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, transport mieszanki bitumicznej.

3. Należy zastosować masy asfaltowe zgodnie z WT-2 2010 dla:

1) warstwy wiążąco-wyrównawczej - AC 16W 50/70 KR1-2,

2) warstwy ścieralnej - AC11S 50/70 KR1-2.

4. Orientacyjne ilości remontu w poszczególnych ulicach :

a) ul. Lwowska:  ok. 744 m2 remontu gr. 7 cm, ok. 36 m2 remontu gr. 4 cm,

b) ul. Limanowskiego: ok. 1070 m2 remontu gr. 7 cm, ok. 110 m2 remontu gr. 4 cm,

c) ul. Mestwina:  ok. 601 m2 remontu gr. 7 cm, ok. 36 m2 remontu gr. 4 cm.

5. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach ogólnej ilości wszystkich robót, możliwość przesunięcia  ilości robót pomiędzy poszczególnymi rodzajami robót.

6. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą i dostarczy na piśmie zakres robót remontowych wraz z terminem wykonania uzgodnionego zakresu. Całkowity zakres robót  zostanie    ustalony 
w ten sposób, że łączna wartość zamówienia podstawowego nie przekroczy kwoty 230 000,00  zł  brutto.

7. Zakres robót remontowych zleconych Wykonawcy wyniesie minimum 70% zakresu robót określonych w ust. 1.

8. Zamówienie robót w ilości nie powodującej osiągnięcie wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia  nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane roboty.

9. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych remontów należy do obowiązków Wykonawcy.

10. Materiały i sprzęt niezbędny do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1/ rozpoczęcie robót     –  lipiec 2016r.

2/ zakończenie robót    –  / nie później niż/ 30.09.2016 r./

2. Terminem zakończenia robót, jest dzień sporządzenia Protokołu Odbioru.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji ustalonego z Zamawiającym zakresu robót w terminie ustalonym z Zamawiającym.

- Zamawiający każdorazowo dostarczy Wykonawcy na piśmie zakres robót remontowych wraz z terminem ich wykonania.

- Zamawiający w terminie 2 dni, licząc od daty zgłoszenia, dokona sprawdzenia ilości 
i jakości robót zanikających.

- Wykonawca przystąpi do wykonania uzgodnionego zakresu robót w trybie określonym 
w ust. 2 powyżej nie później niż w ciągu 3 dni  licząc od momentu ustalenia zakresu robót.

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone przez siebie roboty na własny 
koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i prowadzić je będzie w sposób 
zgodny z  zasadami bezpieczeństwa  dla korzystających z drogi.

§ 4

1. Ustala się następujące jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy 
      brutto:
     1/ za remont mechaniczny nawierzchni o gr. 4 cm  - ………. zł/m2,
     2/ za remont mechaniczny nawierzchni o gr. 7 cm  - ………. zł/m2,

§ 5

- Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane: wykonanie nawierzchni bitumicznej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT,

  - termin realizacji umowy przez podwykonawcę nie może być dłuższy niż termin określony w umowie zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę,

  - okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu umowy                           o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

  - w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub

b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy niespełniającej określonych 
w nin. umowie wymagań.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, ze zaakceptował ten projekt umowy.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemny sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy niespełniającej określonych w nin. umowie wymagań.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, 
że zaakceptował tę umowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. …………… zł brutto.

- Wykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagane jest dołączenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

§ 6

1.  Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie według 
       zestawienia wykonanych robót bez wad, po ich protokolarnym odbiorze przez  
       Zamawiającego.

2.    Podstawą wystawienia faktury VAT ( przejściowej) będzie protokół odbioru robót danego 
       zakresu, ustalonego zgodnie z § 3 ust. 2 podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę,   
       zawierający zapis, że „roboty zostały wykonane bez wad”.

3. Roboty uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 10% wartości zamówienia    
      podstawowego, zostaną rozliczone zgodnie z § 3 ust. 2.

§ 7

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

- Faktury VAT  (przejściowe) prawidłowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi będą płatne w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Ma ono postać oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu należnego wynagrodzenia przez wykonawcę bądź potwierdzenia dokonania przelewu należności na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy 
do żądania odsetek.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych, dostaw lub usług.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy Zamawiającego z Wykonawcą. W przypadku różnic w wartościach za wykonane roboty pomiędzy umową Zamawiającego z Wykonawcą, a umową Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wyłącznie kwotę należną na podstawie wartości określonych umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą.

- W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania      od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawionej faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Do faktury VAT (końcowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

- Faktura VAT (końcowa) prawidłowo wystawiona, spełniająca wszystkie warunki wynikające z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokołu Końcowego Odbioru Robót i będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiającego		-	673-00-10-209

2/ Wykonawcy		-	………………

§ 8

- Obowiązki nadzorującego wykonanie robót z ramienia Zamawiającego będzie pełniła: Anna Mista -Dyrektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek.

- Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wykonawcy będzie pełnił Pan ………………..

§ 9

- Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonego w § 1 na okres minimum 60 miesięcy.  Okres rękojmi za wady ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy określony               w § 1 gwarancji jakości na okres:  minimum 60 miesięcy.

- Odbiory częściowe nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje  we wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt           i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem odbioru robót.

§ 10

- Wykonawca jest obowiązany w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości jn:

1/ za zwłokę w przystąpieniu do realizacji zamówienia w wysokości 300 zł za każdy dzień   
     zwłoki od ustalonego terminu zgodnie z § 3 ust. 2  niniejszej  umowy; w  przypadku  
     zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do robót trwającej ponad 3 dni, z przyczyn leżących 
     po stronie Wykonawcy, Zamawiający może  rozwiązać umowę na  koszt  Wykonawcy;

2/ za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu określonego w § 1 przedmiotu umowy kary                    
     w wysokości 0,30% wynagrodzenia brutto, wynikającego z zakresu robót określonego 
     zgodnie z § 3 ust.2, ustalonego na podstawie § 4 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki 
     licząc od dnia umownego  przekazania Wykonawcy określonego powyżej zakresu robót;

3/  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady      
      i gwarancji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,30 %   
      wynagrodzenia brutto, o którym mowa w protokole odbioru robót określonych zgodnie         
      z § 3  ust 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad,          
      w przypadku nie  dotrzymania dodatkowego terminu kara umowna  zwiększa się o 50%;

4/  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 
      stronie Wykonawcy w wysokości 30.000,00 zł,

5/ za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
w wysokości 2.000,00 zł każdorazowo,

6/ za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej przez Zamawiającego  w wysokości 2.000,00 zł za każde z nich.

- Zamawiający jest obowiązany do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości jn:

1/  za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
     w  wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto,	wynikającego z zakresu robót 
     określonego zgodnie z § 3ust.2, ustalonego na podstawie § 4 niniejszej umowy, za każdy 
     dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być 
     zakończony,

2/	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących       po stronie Zamawiającego w wysokości 30 000,00 zł.

- W przypadku poniesienia szkody wyższej od zastrzeżonych powyżej kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

§ 11

- Zamawiający zwoła i przystąpi do odbioru zakresu robót ustalonego zgodnie z § 3 ust.2     w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru, po potwierdzeniu przez nadzorującego zakończenia robót. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/	jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,

3/	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół  odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone   na usunięcie stwierdzonych wad 
w przedmiocie odbioru. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym 
w protokole odbioru robót, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

- O wykryciu wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający lub inny podmiot działający w jego imieniu zawiadomi Wykonawcę na piśmie z podaniem terminu ich usunięcia, który nie może być krótszy niż 7 dni, a w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający usunie wady obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez jego podwykonawców.

- Materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji robót muszą odpowiadać pod względem jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz wymogów określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości robót i materiałów użytych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca na bieżąco zobowiązany jest okazać         w stosunku do wskazanych materiałów następujące dokumenty: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną.

§ 12

- Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie swych odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły wyższej.

- Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami       lub powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe i inne działania sił przyrody, strajki, awarie, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna od stron umowy.

- Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą               o przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku, gdyby okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, każda          ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których wystąpienia, pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Nadzorującego oraz opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 13

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:

1/ zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/.

§ 15

- Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone      na pierwszej stronie niniejszej umowy.

- W wypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie o tym fakcie drugą stronę.

- Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust. 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu.

- Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany               na wstępie niniejszej umowy jest uważana za doręczoną.

§ 16

- Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

- Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, że informacja ma być „pisemna”     lub „na piśmie” lub „z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wysłane listem poleconym.

§ 17

Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze             i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

§ 18

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych – nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2016 r.”   oraz Oferta Wykonawcy.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 										WYKONAWCA