U M O W A

K.7013.2.2.2016

W dniu ………… 2016 r. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, pl. Wolności 13,
78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu którego działa:

1.Daniel Rak  - Zastępca Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Szczecinek Grzegorza Kołomyckiego,

a………………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1……………………………………..

2…………………………………….

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ……………2016 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w generalnym wykonawstwie, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej następujący zakres robót:

- Zaprojektowanie, wykonanie i oddanie 16 szt. gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, składających się z półpodziemnych pojemników na odpady komunalne 
o pojemnościach: 1,2 m3 – 1,5 m3, 3,00 m3, 5,00 m3, wykonanych ze szczelnego tworzywa PE HD z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS, które będą mogły samoistnie spełniać funkcję techniczną, w następującym zakresie:

  - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 16 szt. gniazd do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, składających się z półpodziemnych pojemników na odpady komunalne zawierającej:

a/ koncepcję projektową z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,

b/ projekt budowlany,

c/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.2.Zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

1.3.Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt. 1.1. po 
      nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe 
      w Szczecinku.

1.4.Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 
16 sztuk gniazd do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, składających się 
z półpodziemnych pojemników na odpady komunalne zwanych dalej „obiektami”, 
w tym:

a/ Gniazda z selektywną zbiórką odpadów:

- ilość - 16 lokalizacji,

- ilość umieszczonych pojemników w poszczególnych lokalizacjach – 3 do 6 szt.,

- pojemność poszczególnych pojemników – od 1,2 m3 do 1,5 m3, 3,00 m3, 5,00 m3,

- pojemniki wykonane z polietylenu PE HD, formowane rotacyjnie, kolor szary

- wysokość części nadziemnej max.1,20 m,

- maksymalne średnice nadziemnej części pojemników:

1/pojemniki o pojemności 1,2 m3 do 1,5 m3 – max. 1100 mm,

2/pojemniki o pojemności 3 m3 – max. 1300 mm,

3/pojemniki o pojemności 5 m3 – max. 1700 mm,

- obudowa części nadziemnej pojemników – drewno kompozytowe w kolorze grafitowym,

- pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat/deklaracje   
     zgodności z normą EN 13071,

- wkład workowy z materiału dostosowanego do rodzaju odpadów z pełnym    
    systemem opróżniania,

- wkład workowy na odpady zmieszane wyposażony w element zbierający 
    odcieki i zapobiegający przedostawaniu się odcieków do zbiornika 
    głównego,

- pojemność i ilość pojemników zgodna z załącznikiem nr 4 do programu
    funkcjonalno-użytkowego.

1.5.Przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania po podpisaniu protokołów 
technicznego odbioru robót dla każdego obiektu oddzielnie oraz protokołu końcowego odbioru robót.

1.6.Odbiór techniczny obiektu może nastąpić po jego realizacji, dostarczeniu dokumentów 
odbiorowych wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 13,14,15 i 16 oraz wykonaniu pozytywnego 
rozruchu na odpadach 3 losowo wybranych obiektów.

1.7.Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem rozruchu 
na odpadach przekaże Zamawiającemu informację o gotowości do przeprowadzenia 
prób rozruchowych, wraz z podaniem dnia w jakim zamierza rozpocząć rozruch 
na odpadach.

1.8.Wykonawca, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem rozruchu 
na odpadach, na własną odpowiedzialność dopuści 3 wybrane losowo przez  Zamawiającego obiekty do eksploatacji, w celu nagromadzenia odpadów.

1.9.Dokumentacja projektowa o której mowa w ust. 1 pkt 1.1 oraz wykonane na jej 
podstawie 16 szt. gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, składających się 
z półpodziemnych pojemników na odpady komunalne muszą spełniać wymagania 
określone w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Szczegółowy zakres robót, o którym mowa w ust. 1 określa program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik do umowy.

- Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany.

- Roboty realizowane przez Wykonawcę będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna dla spełnienia wymagań określonych umową lub, która jest implikowana przez umowę, 
lub która wynika z jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy, a także wszystkie prace 
nie wymienione w umowie, ale które mogą być wywnioskowane jako konieczne 
dla stabilności lub ukończenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1) rozpoczęcie robót – z dniem podpisania umowy tj. …………….2016 r.

2) przedstawienie Zamawiającemu koncepcji projektowej do akceptacji – 20.06.2016 r. Akceptacja koncepcji następuje w terminie 5 dni licząc od dnia jej przedstawienia Zamawiającemu,

3) złożenie zgłoszenia robót budowlanych – 30.06.2016 r. Przed złożeniem przez Wykonawcę podpisanego przez Zamawiającego zgłoszenia robót budowlanych, niezbędne jest uzyskanie akceptacji rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej, dokonanych przez Zamawiającego w terminie 5 dni licząc od dnia ich przedstawienia.

4) zakończenie robót – przekazanie Zamawiającemu wszystkich gniazd, o których mowa 
w § 1 ust.1.4. – 30.09.2016 r.

- Terminem zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 jest dzień sporządzenia Protokołu Końcowego Odbioru Robót poprzedzonego protokółami technicznego odbioru robót dla każdego obiektu oddzielnie.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- Przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez 
     Wykonawcę gotowości do przejęcia terenu budowy.

- Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających.

- Przejęcia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Nadzorującego, wykonanych przez niego robót w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia ich wykonania.

- Zapewnienie osoby nadzorującej inwestycję.

- Odbioru przedmiotu umowy.

- Zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy.

- Zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy oraz podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi przez osoby nieuprawnione.

- Utrzymania należytego stanu i porządku na terenie budowy oraz terenach przyległych.

- Zabezpieczenia dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy.

- Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczególności kierownika budowy/.

- Wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie na własny koszt.

- Dokonania na własny koszt rozruchu technologicznego urządzeń.

- Poniesienia kosztów wszelkich prób łącznie z mediami do ich wykonania oraz 
na potrzeby budowy.

- Zgłaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 
i zanikających.

- Poniesienia kosztów gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

- Sporządzenia na każdy wyrób budowlany przed wbudowaniem wniosku materiałowego i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Nadzorującego.

- Stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

- Skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, operatów geodezyjnych, świadectw jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, aprobat technicznych, deklaracji zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną, kart gwarancyjnych, schematów, instrukcji obsługi i eksploatacji oraz kart przekazania odpadów niebezpiecznych przed zgłoszeniem robót do odbioru  -1 egz.

- Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstępujących
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanych podczas wykonywania robót –1 egz.

- Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt – 3 egz.

- Wykonania na własny koszt dodatkowych rysunków powykonawczych
z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego – 3 egz.

- Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiającym.

- Wykonania dodatkowych badań, prób, pomiarów lub ekspertyz na własny koszt
w porozumieniu z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości robót lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztów w przypadku wyników negatywnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań kontrolnych dla potwierdzenia badań jakości robót, przedłożonych przez Wykonawcę.

- Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru.

- Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
P. Poż. i ochrony środowiska.

- Ubezpieczenia na własny koszt budowy i robót z tytułu ryzyk budowlanych i szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz 
od odpowiedzialności cywilnej od chwili przejęcia placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu do eksploatacji.

- Powiadomienia właścicieli nieruchomości w obszarze oddziaływania obiektu
 o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej
7-dniowym.

- Sporządzenia Programów naprawczych w przypadku wystąpienia nienależytego wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu.

- Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad określonych podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji.

- Przystąpienia do czynności naprawczych usunięcia wad lub braków w okresie gwarancji w przeciągu 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia lub okoliczności. Naruszenie powyższego obowiązku informacyjnego wiązać się może z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dotyczącym przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował personelem posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym 
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z należytą starannością.

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: …………………… zł  netto + VAT ( słownie: ………………………………………… + VAT) tj. łącznie ……………. zł brutto (słownie: ………………………………. ), w tym:

- wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowej wynosi 
……………….. zł. netto + VAT ( słownie: ………………. +VAT) tj. łącznie ………………… zł brutto (słownie: ……………………………………);

- wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1.4 wynosi ……………………. zł. netto + VAT ( słownie: ………………………+ VAT) tj. łącznie ……………… brutto (słownie: ……………………………..);

- Strony stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało poprawnie określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono wystarczające przez cały czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym 
bez możliwości jego zmiany w trakcie trwania umowy (Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K.c.) oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

§ 5

- Wykonawca osobiście wykona następujące roboty budowlane: …………………………..

- Wykonawca powierzy wykonanie następujących robót ……………..podwykonawcy 
tj. firmie …………………….. .

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia faktury VAT,

  - termin realizacji umowy przez podwykonawcę nie może być dłuższy niż termin określony w harmonogramie robót w umowie zawartej przez Zamawiającego 
i Wykonawcę,

  - okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

  - w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego  wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub

- przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, 
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 7 dni przed jej zawarciem.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy niespełniającej określonych 
w nin. umowie wymagań.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, ze zaakceptował ten projekt umowy.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemny sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy niespełniającej określonych w nin. umowie wymagań.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, 
że zaakceptował tę umowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe 
niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. ……………… zł brutto.

- Wykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 
jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagane jest dołączenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

§ 6

- Strony ustalają, że płatności z tytułu wykonania zamówienia określonego umową realizowane będą w III ratach:

  - I rata za wykonanie dokumentacji projektowej, w wysokości o której mowa w § 4 ust.1  lit. a powyżej na podstawie faktury (przejściowej),

  - II rata za wykonanie 50% robót, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1.4 powyżej  na podstawie faktury ( przejściowej),

  - III rata - rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (końcowej) za wykonanie robót, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1.4 powyżej.

- Faktura (przejściowa) za wykonanie dokumentacji projektowej może zostać wystawiona 
po zakończeniu projektowania zamówienia, po nie wniesieniu przez Starostwo Powiatowe 
w Szczecinku  sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych oraz spisaniu protokółu  odbioru całości robót projektowych i obejmować wynagrodzenie w wysokości określonej w § 4 ust.1 lit. a) powyżej .

3.  Podstawą wystawienia faktury VAT (przejściowej) za wykonanie robót, o których mowa 
     w § 1 ust.1 pkt. 1.4 powyżej będzie sporządzony przez kierownika budowy i potwierdzony 
     przez Nadzorującego protokół odbioru części robót.

4.  Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (końcowej) nastąpi po odbiorze        
     końcowym robót objętych umową potwierdzonych protokołem końcowym odbioru robót.

- Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 p-kt 13, 14, 15 i 16 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzorującego przed rozpoczęciem czynności odbiorowych skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od odbioru robót z winy Wykonawcy.

§ 7

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

- Faktura VAT (przejściowa) prawidłowo wystawiona wraz z dokumentami rozliczeniowymi będzie płatna w ciągu 21 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Ma ono postać oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu należnego wynagrodzenia przez wykonawcę bądź potwierdzenia dokonania przelewu należności na rachunek bankowy podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy.

- W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy 
do żądania odsetek.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
 z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych, dostaw lub usług.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy Zamawiającego z Wykonawcą. W przypadku różnic w wartościach za wykonane roboty pomiędzy umową Zamawiającego z Wykonawcą, a umową Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wyłącznie kwotę należną na podstawie wartości określonych umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą.

- Do faktury VAT (końcowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

- Faktura VAT (końcowa) prawidłowo wystawiona, spełniająca wszystkie warunki wynikające z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokołu Końcowego Odbioru Robót i będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiającego		-	673-00-10-209

2/ Wykonawcy		-	……………....

§ 8

- Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Zamawiającego będzie pełnił: ……………………………………………………………………………………………….

- Nadzorujący zobowiązany jest do sprawdzenia protokołów odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni licząc od daty ich otrzymania.

- Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika budowy będzie pełnił: ……………………………………………………………………………………………….

§ 9

- Wykonawca wniósł w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiającego wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto tj. ……………………. zł, słownie………………………………………….

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna 
i płatna na pierwsze żądanie.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
w wysokości 70 % wartości zabezpieczenia, natomiast 30 % nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w innej formie, będzie obowiązywało od dnia podpisania umowy do 30 dnia po terminie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane. Po sporządzeniu końcowego protokołu odbioru robót związanych z realizacją zamówienia, a przed upływem terminu zapłaty prawidłowo wystawionej na podstawie tego protokołu faktury VAT (końcowej), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady na wartość 30 % zabezpieczenia głównego, o którym mowa w ust. 1, które będzie obowiązywało 
od upływu terminu obowiązywania zabezpieczenia głównego aż do terminu wygaśnięcia okresu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu 
po upływie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę nowego 30 % zabezpieczenia w określonym powyżej terminie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty nowego zabezpieczenia z faktury VAT (końcowej). Będzie ono przechowywane aż do terminu wygaśnięcia okresu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

- Zamawiający oświadcza, że posiada zdolności finansowe wystarczające do zapłaty
za wykonane roboty.

§ 10

- Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonego w § 1 na okres równy okresowi gwarancji tj.:

a)  na prace budowlano-montażowe – na okres …. m-cy / nie krótszy niż 36 m-cy i nie dłuższy niż 60 m-cy/,

b)  na pojemniki – na okres ….m-cy /nie krótszy niż 120 m-cy/,

c)  na wkłady workowe – na okres …. m-cy /nie krótszy niż 24 m-ce i nie dłuższy 
     niż 48 m-cy/.

Okres rękojmi za wady ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy określony 
w § 1 gwarancji jakości j.n:

a)  na prace budowlano-montażowe – na okres …. m-cy / nie krótszy niż 36 m-cy i nie
      dłuższy niż 60 m-cy/,

b)  na pojemniki – na okres ….m-cy /nie krótszy niż 120 m-cy/,

c) na wkłady workowe – na okres …. m-cy /nie krótszy niż 24 m-ce i nie dłuższy 
niż 48 m-cy/.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje 
we wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi 
na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru robót.

§ 11

- Wykonawca jest obowiązany w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości jn:

1/	za zwłokę w odbiorze od Zamawiającego terenu budowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2/	za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

3/	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za wady i gwarancji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu karę umowną zwiększa się o 50 %,

4/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

5/ za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
w wysokości 2.000,00 zł każdorazowo,

6/ za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej przez Zamawiającego  w wysokości 2.000,00 zł za każde z nich.

- Zamawiający jest obowiązany do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości jn:

1/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
 w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.

3/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- W przypadku poniesienia szkody wyższej od zastrzeżonych powyżej kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

§ 12

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót objętych umową, poprzedzona protokołami technicznego odbioru poszczególnych obiektów.

- Zamawiający zwoła i przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go na piśmie o gotowości do odbioru, po potwierdzeniu przez Nadzorującego zakończenia wszystkich robót, dostarczeniu przez Wykonawcę  wszystkich wymaganych do odbioru dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 13, 14, 15 i 16 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzorującego. Odbiór końcowy powinien być dokonany w ciągu 7 dni od daty zwołania i przystąpienia do odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/	jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,

3/	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół końcowy odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone
na usunięcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole końcowym odbioru robót, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

- O wykryciu wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający lub inny podmiot działający w jego imieniu zawiadomi Wykonawcę na piśmie z podaniem terminu ich usunięcia, który nie może być krótszy niż 7 dni, a w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający usunie wady obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

- Odbiór po okresie rękojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancyjnego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez jego podwykonawców.

- Materiały i urządzenia zastosowane przy budowie muszą odpowiadać pod względem jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz wymogów określonych w projekcie budowlano-wykonawczym
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości robót i materiałów użytych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca na bieżąco zobowiązany jest okazać
w stosunku do wskazanych materiałów następujące dokumenty: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną.

§ 13

- Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru 
nie przystąpi do odbioru, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję zawiadamiając o tym Zamawiającego listem poleconym.

- Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT
i żądania zapłaty wynagrodzenia.

- Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % licząc od łącznego wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót Komisja powołana przez Zamawiającego odstąpi od rozpoczęcia czynności odbiorowych z winy Wykonawcy.

§ 14

- W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do przyjęcia terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni licząc od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1 nin. umowy lub nierozpoczęcia robót w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy oraz naliczyć karę umowną, o której mowa 
w § 11 ust. 1 pkt 4.

- W przypadku przerwy w robotach trwającej powyżej 14 dni z winy Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 4.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowień Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 4.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty 
w zakresie uzgodnionym z Nadzorującym i Zamawiającym oraz sporządzi na swój koszt 
i swoim staraniem szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych 
w/g stanu na dzień odstąpienia przy udziale Nadzorującego i Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali                          z Zamawiającym zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca w terminie 14 dni zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych, robót zabezpieczających oraz terenu budowy przekazując wcześniej wszystkie znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty.

- Jeżeli Wykonawca mimo odstąpienia od umowy nie przystąpi do niezwłocznego zabezpieczenia przerwanych robót i nie sporządzi szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót przerwanych w/g stanu na dzień odstąpienia, Zamawiający wykona te czynności 
na koszt Wykonawcy.

- Wszelkie dodatkowe koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 15

- Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie swych odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły wyższej.

- Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe i inne działania sił przyrody, strajki, awarie, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna od stron umowy.

- Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą
o przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie 
ich wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których wystąpienia, pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Nadzorującego oraz opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia 
lub okoliczności na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 16

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu 
lub opóźnieniu robót w przypadku:

  - z powodu siły wyższej,

  - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i hydrologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych,

  - wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do   
     treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmianę sposobu 
     wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez 
     przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:

1/ zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3.  Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron 
     w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających 
     z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
     poz. 2164).

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.).

§ 18

- Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone 
na pierwszej stronie niniejszej umowy.

- W wypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie o tym fakcie drugą stronę.

- Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust. 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu.

- Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany 
na wstępie niniejszej umowy jest uważana za doręczoną.

§ 19

- Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, 
to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

- Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, że informacja ma być „pisemna” 
lub „na piśmie” lub „z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wysłane listem poleconym.

§ 20

Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy 
lub z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

§ 21

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę półpodziemnych gniazd na odpady komunalne (śmietniki) z systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem i Oferta Wykonawcy.

§ 22

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA